## Hoja 1 - calendario de proyecto
calendario de proyecto: Checador
| Datos de contacto equipo: Tripas Creativas | kairy159@gmail.com kris_rain_300@hotmail.com mdk.07@ contactoperlagodinez@gmail.com
| Actividad | descripción | Estimación horas | Horas efectivas | Asignación | Colaboración | Fecha inicio | Fecha revisión | Fecha de entrega
| carpeta checador | Iniciar el proyecto |  |  | Moni | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Lunes 19 -Oct-2014
| repo remoto - documentación general | Generar documentación: requerimientos.txt colaboradores .txt archivos base para el checador carpeta doc carpeta html |  |  | Moni | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Lunes 19 -Oct-2014
| maquetado | base.html + bocetos | 0.041667 |  | Equipo | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2015
| maquetado | main.css | 0.041667 |  | Equipo | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2016
| maquetado | index.html + css | 0.041667 |  | Perla | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2017
| maquetado | index.php | 0.041667 |  |  | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2018
| maquetado | registro valido.html + css | 0.041667 |  | Kary | !ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2019
| maquetado | entrada.html + css | 0.041667 |  | Moni | !ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2020
| maquetado | salida.html + css | 0.041667 |  | Moni | !ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2021
| maquetado | historial.html + css | 0.041667 |  | Aura | ok | Lunes 19 -Oct-2015 | Miércoles 21 Oct 2022
| responsive | main.css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2015 | Miércoles 4 Nov 2015 | Lunes 9 Nov 2015
| responsive | index.html + css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2016 | Miércoles 4 Nov 2016 | Lunes 9 Nov 2016
| responsive | index.php | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2017 | Miércoles 4 Nov 2017 | Lunes 9 Nov 2017
| responsive | registro valido.html + css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2018 | Miércoles 4 Nov 2018 | Lunes 9 Nov 2018
| responsive | entrada.html + css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2019 | Miércoles 4 Nov 2019 | Lunes 9 Nov 2019
| responsive | salida.html + css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2020 | Miércoles 4 Nov 2020 | Lunes 9 Nov 2020
| responsive | historial.html + css | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2021 | Miércoles 4 Nov 2021 | Lunes 9 Nov 2021
| responsive | base.html | 0.041667 |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2022 | Miércoles 4 Nov 2022 | Lunes 9 Nov 2022
| responsive | registro valido.html |  |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2023 | Miércoles 4 Nov 2023 | Lunes 9 Nov 2023
| responsive | registro.html |  |  |  | !ok | Miércoles 28 Oct 2024 | Miércoles 4 Nov 2024 | Lunes 9 Nov 2024